## 工程量清单说明
1.工程量清单说明 1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。 1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。 1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。 1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则”“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。 1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范"的有关内容。 1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
2.投标报价说明 2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。 2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。 2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。 2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。 2.6工程量清单中各项金额均以人民币(元)结算。 2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：0% ； 2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： 无 ； 3.计日工说明 无 4.其他说明
4.1建筑工程一切险、第三者责任险、工伤保险、施工人员意外保险、安全生产责任保险、承包人装备险以及其他各类保险由承包人按相关法律法规要求进行投保，其费用包含在所报的单价和总额价中，由承包人承担并支付，不单独报价。 4.2清单100章“102-1竣工文件”的费用投标人应合理考虑填报，若出现超出本项报价的费用，发包人不再另行支付。 4.3清单100章“102-2施工环保费”的费用投标人应合理考虑填报，若出现超出本项报价的费用，发包人不再另行支付；扬尘污染治理费不单独列项填报，投标人应将此项费用考虑填报在清单综合单价中，发包人不再另行支付。投标人应按照国家、行业、地方相关扬尘治理要求执行，并执行《中华人民共和国大气污染防治法》、《天津市大气污染防治条例》、天津市交通运输委《天津市公路工程施工扬尘控制标准化指南》、防尘治理措施（6个百分百）。 4.4清单100章“102-3安全生产费” 按投标价（不含保险费）的1.5%（若招标人公布了投标控制价上限时，按投标控制价上限的1.5%计）以固定金额形式计入工程量清单支付子目102-3中。 4.5文明施工的费用包含在报价的综合单价中。 4.6投标人应对施工用电、水情况进行细致的调查，并全部承担相应的责任和费用，费用包含在报价的综合单价中，发包人不再另行支付。 4.7施工中发生的其它必要费用投标人应合理考虑，在相关清单项目中综合报价。 4.8施工工艺及材料配合比等技术参数详见施工图纸。 4.9投标人应对工程量清单100章中的项目合理报价，如若投标人不报价，视为该项目的费用含在工程的清单报价中，发包人不再另行支付。 4.10疫情防控相关费用不单独列项填报，投标人应将此项费用考虑填报在清单综合单价中，发包人不再另行支付。

## 汇总表
工程量清单投标报价汇总表
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道） 单位：元
序号 | 名称 | 金额 | 备注
1 | 港城大道 | 0
2 | 海景大道 | 0
3 | 合计 | 0

## 港城大道100章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-港城大道
清单 第 100 章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0 | 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 102.11 小 节及合同条款规定落实环境保 护
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 0 | 0 | 按招标文件技术规范 102.13 小 节及合同条款规定落实安全生 产
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护、交通导改及相关部门配合协调费） | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.03 小 节及合同条款规定完成临时道 路的修建、养护与拆除以及工程交通导改及相关部门配合协调费
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0 | 1.按招标文件技术规范 103.04 小节及合同条款规定办理及使 用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻 地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小 节及合同条款规定完成电信设 施的提供、维修与拆除
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小 节及合同条款规定完成临时供 水与排污设施的修建、维修与拆除
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等； 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌
清单 第100章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 港城大道200章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-港城大道
清单 第 200 章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
202-2 | 挖除旧路面
-a | 铣刨沥青混凝土路面(4cm) | m3 | 4912.618 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 铣刨沥青混凝土路面(6cm) | m3 | 3842.193 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 铣刨沥青混凝土路面(8cm) | m3 | 457.8984 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-e | 拆除水泥稳定碎石基层 | m3 | 3512.0407 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-f | 拆除沥青混凝土 | m3 | 11706.8022 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
202-3 | 拆除结构物
-b | 拆除混凝土路（侧）缘石 | m3 | 385.43 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 拆除中央隔离带（设施带）花砖 | m3 | 277.2612 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土路基处理
-d | 土工合成材料
-d-3 | 玻纤土工格栅 | m2 | 403.92 |  | 0 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）； 4.边缘处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第200章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 港城大道300章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-港城大道
清单 第 300 章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
302 | 垫层
302-4 | 18cm石灰土 （含灰量12%）垫层 | m2 | 4042.02 |  | 0 | 1.检查、清除路基上的浮土、 杂物，并洒水湿润； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修、初期养 护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1 | 水泥稳定土底基层
-a | 18cm基层旧料冷再生（3.5MPa） | m2 | 19514.427 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
304-3 | 水泥稳定土基层
-a | 18cm水泥稳定碎石（5MPa） | m2 | 65048.09 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层 | m2 | 71092.326 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308-2 | 黏层 | m2 | 319591.299 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
309 | 热拌沥青混合料面层
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-a | 厚8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C) | m2 | 71092.326 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌和； 4.运输、摊铺、碾压、成型； 5.接缝； 6.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 封层
-a | 下封层 | m2 | 71092.326 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.试验段施工； 3.专用设备洒布或施工封层； 4.整型、碾压、找补； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 密封胶灌缝 | m | 1356 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.密封胶灌缝； 3.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 抗裂贴 | m2 | 348.8 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.抗裂贴施工； 3.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面
-a | 4cm细粒式沥青混凝土(AC-13C,SBS改性） | m2 | 187863.54 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311-2 | 中粒式改性沥青混合料路面
-a | 6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C， SBS改性) | m2 | 131727.759 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
313 | 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-4 | 花砖 | m3 | 277.2612 |  | 0 | 1.场地平整、处理； 2.花砖装运； 3.路基整修； 4.花砖铺砌等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | C30混凝土侧石(150mm*300mm*800mm) | m3 | 337.04 |  | 0 | 1.路侧石预制、装运； 2.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.路侧石铺砌、勾缝； 5.路侧石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | C30混凝土缘石(100mm*200mm*500mm) | m3 | 48.5488 |  | 0 | 1.路缘石预制、装运； 2.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.路缘石铺砌、勾缝； 5.路缘石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
314-3 | 集水井
-b | 收水口高程调整 | 座 | 91 |  | 0 | 1.基层拆除、清理； 2.井箅拆除、收水口加高砌筑、浇筑； 3.井周回填处理； 4.基层恢复； 5.井箅安装； 6.井周加固等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第300章合计 人民币 |  |  |  |  | 0
`

## 港城大道600章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-港城大道
清单 第 600 章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
602 | 护栏
602-3 | 波形梁钢护栏
-a | 波形梁钢护栏 | m | 19265.2486 |  | 0 | 1.原有护栏拆除、回收； 2.对护栏地下进行物探； 3.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 4.波形梁及其匹配件安装； 5.场地清理，弃方处理； 6.补涂防腐涂装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | φ89单柱交通标志 | 个 | 5 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-8 | 里程牌
-a | 里程牌 | 个 | 5 |  | 0 | 1.基础施工或设置连接件； 2.里程碑制作与安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-9 | 公路界碑
-a | 公路界碑 | 个 | 52 |  | 0 | 1.界碑制作； 2.基槽开挖、基槽混凝土浇筑、界碑埋设； 3.基坑回填、夯实； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 路口标柱 | 个 | 30 |  | 0 | 1.路口标注制作； 2.基槽开挖、基槽混凝土浇筑、标注埋设； 3.基坑回填、夯实； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-10 | 百米桩
-a | 百米桩 | 个 | 40 |  | 0 | 百米桩制作、安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 百米牌 | 个 | 7 |  | 0 | 百米牌制作、安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 9687.2 |  | 0 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 振动标线 | m2 | 371.3 |  | 0 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）振动标线，初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605-5 | 轮廓标
-a | 轮廓标（De(Rb)-At1） | 个 | 454 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 轮廓标（De(Rb)-At2） | 个 | 94 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605-6 | 立面标记
-a | 立面标记 | m2 | 679 |  | 0 | 表面清理，刮（喷)涂等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第600章合计 人民币 |  |  |  |  | 0
`

## 港城大道汇总
工程量清单汇总表
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-港城大道
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金 额 (元)
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道 | 0
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第100章至700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
10 | 已包含在清单合计中的安全生产费 |  | 0
11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(8-9-10=11)（评标价） |  | 0
12 | 按上项（11）金额的0%作为不可预见因素的暂列金额 |  | 0
13 | 投标报价（即 8+12=13） |  | 0

## 海景大道100章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-海景大道
清单 第 100 章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0 | 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 102.11 小 节及合同条款规定落实环境保 护
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 | 0 | 0 | 按招标文件技术规范 102.13 小 节及合同条款规定落实安全生 产
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护、交通导改及相关部门配合协调费） | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.03 小 节及合同条款规定完成临时道 路的修建、养护与拆除以及工程交通导改及相关部门配合协调费
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0 | 1.按招标文件技术规范 103.04 小节及合同条款规定办理及使 用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻 地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等； 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌
清单 第100章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 海景大道200章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-海景大道
清单 第 200 章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场 | m2 | 1151 |  | 0 | 1.灌木、竹林、胸径小于 10cm 树木的砍伐及挖根； 2.清除场地表面 0~30cm 范围内的垃圾、废料、表 土（腐殖土）、石头、草 皮； 3.与清理现场有关的一切 挖方、坑穴的回填、整平、 压实； 4.适用材料的装卸、移运、 堆放及非适用材料的移 运处理； 5.现场清理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
202-2 | 挖除旧路面
-a | 拆除沥青混凝土路面 | m3 | 24267.8843 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 铣刨沥青混凝土路面 | m3 | 44.31 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 拆除混凝土路面 | m3 | 2977.76 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-d | 拆除水泥稳定碎石基层 | m3 | 4220.28 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-e | 拆除石灰粉煤灰碎石基层 | m3 | 39711.0834 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-f | 拆除级配碎石垫层 | m3 | 2126.8 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
202-3 | 拆除结构物
-b | 拆除混凝土路（侧）缘石 | m3 | 404.1067 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c-1 | 拆除中央隔离带（设施带）花砖 | m3 | 1016.5218 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c-2 | 拆除花岗岩侧石 | m3 | 621.4565 |  | 0 | 1.保护性拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 软土路基处理
-d | 土工合成材料
-d-3 | 玻纤土工格栅 | m2 | 1817 |  | 0 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）； 4.边缘处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第200章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 海景大道300章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-海景大道
清单 第 300 章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 20cm级配碎石垫层 | m2 | 10634 |  | 0 | 1.检查、清除路基上的浮土、杂物，并洒水湿润； 2.摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
302-4 | 石灰稳定土垫层
-a | 10cm石灰土 （含灰量12%）垫层 | m2 | 61.5 |  | 0 | 1.检查、清除路基上的浮土、 杂物，并洒水湿润； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修、初期养 护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 20cm石灰土 （含灰量12%）垫层 | m2 | 17450.29 |  | 0 | 1.检查、清除路基上的浮土、 杂物，并洒水湿润； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修、初期养 护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 14cm石灰土 （含灰量12%）垫层 | m2 | 24 |  | 0 | 1.检查、清除路基上的浮土、 杂物，并洒水湿润； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修、初期养 护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1 | 水泥稳定土底基层
-a | 18cm基层旧料冷再生 | m2 | 285823.03 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 18cm水泥稳定碎石(4.0MPa) | m2 | 10838 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
304-3 | 水泥稳定土基层
-a | 18cm水泥稳定碎石(5.0MPa) | m2 | 240209.19 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层 | m2 | 226324.31 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308-2 | 黏层 | m2 | 220617.13 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
309 | 热拌沥青混合料面层
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-a | 厚8cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C) | m2 | 220617.13 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌和； 4.运输、摊铺、碾压、成型； 5.接缝； 6.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 封层
-a | 下封层 | m2 | 228658.42 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.试验段施工； 3.专用设备洒布或施工封层； 4.整型、碾压、找补； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 密封胶灌缝 | m | 1000 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.密封胶灌缝； 3.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 抗裂贴 | m2 | 720 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.抗裂贴施工； 3.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混合料路面
-a | 5cm细粒式沥青混凝土(AC-13C,SBS改性） | m2 | 221503.27 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 20cm水泥混凝土面板 | m3 | 204 |  | 0 | 1.检查和清理下承层、洒水湿 润； 2.模板制作、架设、安装、修 理、拆除； 3.混凝土拌和物配合比设计、 配料、拌和、运输、浇筑、振 捣、真空吸水、抹平、（刻） 纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 18cm贫混凝土面板 | m3 | 355.32 |  | 0 | 1.检查和清理下承层、洒水湿 润； 2.模板制作、架设、安装、修 理、拆除； 3.混凝土拌和物配合比设计、 配料、拌和、运输、浇筑、振 捣、真空吸水、抹平、（刻） 纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 22cm钢纤维混凝土面板 | m3 | 2339.48 |  | 0 | 1.检查和清理下承层、洒水湿 润； 2.模板制作、架设、安装、修 理、拆除； 3.钢纤维混凝土拌和物配合比设计、 配料、拌和、运输、浇筑、振 捣、真空吸水、抹平、（刻） 纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-d | 22cm钢筋混凝土面板 | m3 | 434.28 |  | 0 | 1.检查和清理下承层、洒水湿 润； 2.模板制作、架设、安装、修 理、拆除； 3.混凝土拌和物配合比设计、 配料、拌和、运输、浇筑、振 捣、真空吸水、抹平、（刻） 纹，养护； 4.切缝、灌缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
312-2 | 钢筋
-a | HPB300钢筋 | kg | 14280 |  | 0 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、连接； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | HRB400钢筋 | kg | 1468 |  | 0 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、连接； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
313 | 培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-4 | 花砖 | m3 | 1016.52 |  | 0 | 1.场地平整、处理； 2.花砖装运； 3.路基整修； 4.花砖铺砌等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-a | C30混凝土侧石(15cm*35cm*80cm) | m3 | 404.11 |  | 0 | 1.路侧石预制、装运； 2.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.路侧石铺砌、勾缝； 5.路侧石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 花岗岩侧石(16cm*35cm*80cm)（70%利旧） | m3 | 456.06 |  | 0 | 1.花岗岩路侧石购置； 2.花岗岩路侧石清理、筛选、利旧；路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.路侧石铺砌、勾缝； 5.路侧石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 花岗岩缘石(13cm*35cm*50cm)（70%利旧） | m3 | 165.39 |  | 0 | 1.花岗岩路缘石购置； 2.花岗岩路缘石清理、筛选、利旧；路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.路缘石铺砌、勾缝； 5.路缘石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
314-3 | 集水井
-a | 检查井高程调整 | 座 | 174 |  | 0 | 1.基层拆除、清理； 2.井盖拆除、检查井加高砌筑、浇筑； 3.井周回填处理； 4.基层恢复； 5.井盖安装； 6.井周加固等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 收水口高程调整 | 座 | 689 |  | 0 | 1.基层拆除、清理； 2.井箅拆除、收水口加高砌筑、浇筑； 3.井周回填处理； 4.基层恢复； 5.井箅安装； 6.井周加固等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第300章合计 人民币 |  |  |  |  | 0
`

## 海景大道600章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-海景大道
清单 第 600 章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 备注
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱）
-a | C45现浇混凝土护栏 | m3 | 3065.448 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖； 3.模板制作、安装、拆除； 4.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 5.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 6.基坑回填，夯实； 7.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | C30现浇混凝土护栏垫层 | m3 | 508.755 |  | 0 | 1.基槽开挖、清理； 2.模板制作、安装、拆除； 3.混凝土拌制、运输、浇筑、养护； 4.基坑回填，夯实； 5.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-d | HRB400钢筋 | kg | 331758.1 |  | 0 | 1.钢筋的保护、储存及除锈； 2.钢筋整直、接头； 3.钢筋截断、弯曲； 4.钢筋安设、支承及固定等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-e | Q235钢材 | kg | 141199.08 |  | 0 | 1.型钢的保护、储存及除锈； 2.型钢整直、接头； 3.型钢截断、弯曲； 4.型钢安设、支承及固定等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
602-3 | 波形梁钢护栏
-a | 波形梁钢护栏 | m | 2951 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 3.波形梁及其匹配件安装； 4.场地清理，弃方处理； 5.补涂防腐涂装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-a | Φ89单柱交通标志（0.8m边长八角版面） | 个 | 10 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | Φ89单柱交通标志（直径800版面） | 个 | 4 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | Φ114单柱交通标志 | 个 | 30 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-5 | 单悬臂式交通标志
-a | Φ325悬臂（版面尺寸4000×3000） | 个 | 3 |  | 0 | 1.立柱更换、标志板及各种匹配件安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | Φ377悬臂（版面尺5000×2800） | 个 | 4 |  | 0 | 1.立柱更换、标志板及各种匹配件安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-8 | 里程碑
-a | 里程碑 | 个 | 16 |  | 0 | 1.基础施工或设置连接件； 2.里程碑制作与安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-9 | 公路界碑
-a | 公路界碑 | 个 | 88 |  | 0 | 1.界碑制作； 2.基槽开挖、基槽混凝土浇筑、界碑埋设； 3.基坑回填、夯实； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-10 | 百米桩
-a | 百米桩 | 个 | 150 |  | 0 | 百米桩制作、安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 道口标注 | 个 | 48 |  | 0 | 1.道口标注制作； 2.基槽开挖、基槽混凝土浇筑、标注埋设； 3.基坑回填、夯实； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-11 | 防撞桶
-a | 防撞桶 | 个 | 3 |  | 0 | 防撞桶安设、表面粘贴反光膜等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 热熔型涂料路面标线 | m2 | 9674 |  | 0 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 横向减速标线 | m2 | 103.68 |  | 0 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）减速标线，初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605-5 | 轮廓标
-a | 轮廓标（设置于波形梁护栏） | 个 | 89 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 轮廓标（设置于混凝土护栏） | 个 | 346 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第600章合计 人民币 |  |  |  |  | 0
`

## 海景大道汇总表
工程量清单汇总表
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-港城大道、海景大道）-海景大道
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金 额 (元)
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道 | 0
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第100章至700章清单合计 |  | 0
9 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价合计 |  | 0
10 | 已包含在清单合计中的安全生产费 |  | 0
11 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、安全生产费合计(8-9-10=11)（评标价） |  | 0
12 | 按上项（11）金额的0%作为不可预见因素的暂列金额 |  | 0
13 | 投标报价（即 8+12=13） |  | 0