## 塘汉快速路汇总
工程量清单汇总表
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-塘汉快速路）施工
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金 额 (元)
1 | 100 | 总则 | 0
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
6 | 第100章至700章清单合计 |  | 0
7 | 已包含在清单合计中材料、工程设备、专业工程暂估价及保险费合计 |  | 0
8 | 已包含在清单合计中的安全生产费 |  | 0
9 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价、保险费、安全生产费合计(6-7-8=9) |  | 0
10 | 按上项（9）金额的0%作为不可预见因素的暂列金额 |  | 0
11 | 投标价（即6+10=11） |  | 0

## 塘汉快速路100章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-塘汉快速路）施工
清单 第 100 章 总则
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 工作内容
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1 | 0 | 0 | 根据合同条款办理建筑工程一切险。
-b | 按合同条款规定，提供安全生产责任保险（含第三者责任险） | 总额 | 1 | 0 | 0 | 根据合同条款办理安全生产责任保险（含第三者责任险）。
-c | 按合同条款规定，提供工伤保险 | 总额 | 1 | 0 | 0 | 根据合同条款办理工伤保险。
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1 |  | 0 | 按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 102.11 小节及合同条款规定落实环境保护
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 102.13 小节及合同条款规定落实安全生产
103 | 临时工程与设施
103-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护） | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.03 小节及合同条款规定完成临时道路的修建、养护与拆除等
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1 |  | 0 | 1.按招标文件技术规范 103.04 小节及合同条款规定办理及使 用临时占地，并进行复垦； 2.临时占地范围包括承包人驻 地的办公室、食堂、宿舍、道路和机械设备停放场、材料堆放场地、弃土（渣）场、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等
103-3 | 临时供电设施架设、维护与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供电设施架设、维护与拆除
103-4 | 电信设施的提供、维修与拆除 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成电信设施的提供、维修与拆除
103-5 | 临时供水与排污设施 | 总额 | 1 |  | 0 | 按招标文件技术规范 103.02 小节及合同条款规定完成临时供水与排污设施的修建、维修与拆除
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1 |  | 0 | 1.承包人驻地建设包括：施工与管理所需的办公室、住房、工地试验室、车间、工作场地、预制场地、仓库与储料场、拌和场、医疗卫生与消防设施等； 2.驻地的建设、管理与维护； 3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌
清单 第100章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 塘汉快速路200章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-塘汉快速路）施工
清单 第 200 章 路基
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 工作内容
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-b-1 | 沥青混凝土路面（结构性修复49cm） | m³ | 74592.95 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b-2 | 沥青混凝土路面（单层挖补铣刨桥梁段4cm） | m³ | 1489.92 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b-3 | 沥青混凝土路面（单层挖补铣刨路基段5cm）（包含桥梁段槽底挖补处理） | m³ | 10745.54 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b-4 | 沥青混凝土路面（单层挖补铣刨路基段槽底挖补处理8cm） | m³ | 1689 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b-4 | 沥青混凝土路面（搭接处铣刨8cm） | m³ | 22.88 |  | 0 | 1.铣刨； 2.装卸、移运处理、旧料回收； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c-1 | 石灰粉煤碎石（18cm） | m³ | 25.74 |  | 0 | 1.挖、装卸、移运处理、旧料回收； 2.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c-2 | 石灰粉煤灰土（18cm） | m³ | 8220.45 |  | 0 | 1.挖、装、运输、卸车、处理； 2.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第200章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 塘汉快速路300章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-塘汉快速路）施工
清单 第 300 章 路面
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 工作内容
结构性修复
301 | 基层旧料冷再生
301-1 | 无机结合料稳定冷再生混合料（3.5MPa）
-a | 厚18cm | ㎡ | 152230.5 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-1 | 水泥稳定碎石基层（5.0MPa）
-a | 厚18cm | ㎡ | 152185.75 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层 慢裂喷洒型阳离子乳化沥青（PC-2） | ㎡ | 152239 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308-2 | 黏层 快裂或中裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） | ㎡ | 152164 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
309 | 热拌沥青混合料面层
309-3 | 粗粒式沥青混凝土（AC-25C)
-a | 厚8cm | ㎡ | 152388.5 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 改性沥青碎石下封层 厚1cm | ㎡ | 152230.5 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.专用设备洒布或施工封层； 3.整型、碾压、找补； 4.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C，SBS改性，玄武岩）
-a | 厚5cm | ㎡ | 152292 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | C30混凝土刚柔搭接 | m³ | 48.64 |  | 0 | 1.模板制作、安装、拆除、修理、涂脱模剂； 2.拉杆、传力杆及补强钢筋制作、安装； 3.铺筑混凝土拌和、浇筑、捣固、真空吸水、抹平、压(刻)纹； 4.切缝,灌注填缝料； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-5 | 混凝土预制块路缘石
-1 | C30预制混凝土侧石（12*32*100cm） | m | 172 |  | 0 | 1.侧石预制、装运； 2.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.侧石铺砌、勾缝； 5.侧石后戗土浇筑； 6.侧石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | C30预制混凝土路缘石(15*15*80cm) | m | 22503 |  | 0 | 1.路缘石预制、装运； 2.路基整修、基槽开挖与回填，废方弃运； 3.基槽夯实； 4.路缘石铺砌、勾缝； 5.路缘石后背回填夯实等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-3 | 混凝土侧石拆除 | m | 172 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-4 | 混凝土路缘石拆除 | m | 22503 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
315 | 路面附属工程
315-1 | 玻纤土工格栅 | ㎡ | 1139.5 |  | 0 | 1.清理下承层； 2.铺设及固定； 3.接缝处理（搭接、 缝接、粘接）； 4.边缘处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
315-2 | 抗裂贴 | ㎡ | 971.2 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.抗裂贴施工； 3.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
315-3 | 设施带花砖挖除 | ㎡ | 1200 |  | 0 | 1.拆除； 2.装卸、移运处理； 3.场地清理、平整等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
315-4 | 15cm厚12%石灰土 | ㎡ | 1200 |  | 0 | 1.检查、清除路基上的浮土、 杂物，并洒水湿润； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、整修、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
315-5 | 6cm厚花砖铺设（3cm厚水泥砂浆垫层） | ㎡ | 1200 |  | 0 | 1.场地平整、处理； 2.花砖装运； 3.路基整修； 4.花砖铺砌等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
315-6 | 收水井提升 | 处 | 66 |  | 0 | 1.基层拆除、清理； 2.井箅拆除、收水口加高砌筑、浇筑； 3.井周回填处理； 4.基层恢复； 5.井箅安装； 6.井周加固等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
单层挖补（桥梁段）
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 快裂或中裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） | ㎡ | 37248 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检 测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C，SBS改性，玄武岩）
-a | 厚4cm | ㎡ | 37248 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
单层挖补（路基段）
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 快裂或中裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） | ㎡ | 211127.41 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 细粒式改性沥青混凝土（AC-13C，SBS改性）
-a | 厚5cm | ㎡ | 211127.41 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
结构性修复（局部挖补）
301 | 基层旧料冷再生
301-1 | 无机结合料稳定冷再生混合料（3.5MPa）
-a | 厚18cm | ㎡ | 45669.15 |  | 0 | 1.检查、清理下承层、洒水； 2.拌和、运输、摊铺； 3.整平、整型； 4.洒水、碾压、初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
308 | 透层和黏层
308-1 | 透层 慢裂喷洒型阳离子乳化沥青（PC-2） | ㎡ | 45669.15 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 改性沥青碎石下封层 厚1cm | ㎡ | 45669.15 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.专用设备洒布或施工封层； 3.整型、碾压、找补； 4.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
单层挖补（路基段）（局部挖补）
308 | 透层和黏层
308-1 | 黏层 快裂或中裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） | ㎡ | 21112.44 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 粗粒式沥青混凝土（AC-25C)
-a | 厚8cm | ㎡ | 21112.44 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
单层挖补（桥梁段）（局部挖补）
308 | 透层和黏层
308-1 | 黏层 快裂或中裂喷洒型阳离子改性乳化沥青（PCR） | ㎡ | 3724.8 |  | 0 | 1.检查和清扫下承层； 2.材料制备、运输； 3.试洒； 4.沥青洒布车均匀喷洒并检测洒布用量； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
311 | 改性沥青及改性沥青混合料
311-1 | 中粒式改性沥青混凝土（AC-20C，SBS改性）
-a | 厚5cm | ㎡ | 3724.8 |  | 0 | 1.检查和清理下承层； 2.混合料拌合； 3.混合料运输、摊铺、碾压、成型； 4.接缝； 5.初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第300章合计 人民币 |  |  |  |  | 0

## 塘汉快速路400章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-塘汉快速路）施工
清单 第400 章 桥梁、涵洞
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 工作内容
410 | 结构混凝土工程
410-3 | 现浇混凝土结构修复
-a | 上部结构裂缝（宽度≤0.15mm） | m | 46 |  | 0 | 1.灌浆封闭等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 上部结构裂缝（宽度＞0.15mm） | m | 69 |  | 0 | 1.恒压灌注封闭等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 上部结构混凝土破损 | ㎡ | 1.15 |  | 0 | 1.局部凿除混凝土； 2.钢筋除锈，涂刷阻锈剂； 3.修补砂浆修补等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
417 | 桥梁接缝和伸缩装置
417-1 | 橡胶伸缩装置维修
-a | 伸缩缝混凝土破损 | ㎡ | 1.3 |  | 0 | 1.破损严重的进行更换； 2.混凝土破除，钢筋除锈，涂刷阻锈剂； 3.混凝土修复浇筑； 4.环氧沥青灌缝修补等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-b | 更换止水带 | m | 208 |  | 0 | 1.更换伸缩缝止水带； 2.清理伸缩缝杂物； 3.增设U型浸胶帆布等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
清单 第400章合计 人民币 |  |  |  |  | 0
`

## 塘汉快速路600章
工 程 量 清 单
工程名称：滨海新区8条国省级公路维修工程（一期-塘汉快速路）施工
清单 第 600 章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子 目 名 称 | 单位 | 数量 | 单 价 （元） | 合价 （元） | 工作内容
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱）
-a | 现浇混凝土护栏
-1 | A级钢筋混凝土护栏 | m | 1270 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖，镀锌钢管打入； 3.模板制作、安装、拆除； 4、钢筋的保护、储存及除锈、钢筋整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定等 5.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 6.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 7.基坑回填，夯实； 8.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | SB级钢筋混凝土护栏 | m | 1753 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖，镀锌方钢打入； 3.模板制作、安装、拆除； 4、钢筋的保护、储存及除锈、钢筋整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定等 5.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 6.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 7.基坑回填，夯实； 8.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-3 | A级波形护栏与混凝土护栏连接过渡段 | 处 | 31 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖，镀锌钢管打入； 3.模板制作、安装、拆除； 4、钢筋的保护、储存及除锈、钢筋整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定等 5.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 6.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 7.基坑回填，夯实； 8.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-4 | SB级波形护栏与混凝土护栏连接过渡段 | 处 | 31 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖，镀锌方钢打入； 3.模板制作、安装、拆除； 4、钢筋的保护、储存及除锈、钢筋整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定等 5.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 6.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 7.基坑回填，夯实； 8.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
602-3 | 波形梁钢护栏
-a | 路侧波形梁钢护栏
-1 | Gr-A-4E | m | 18955 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 3.波形梁及其匹配件安装； 4.场地清理，弃方处理； 5.补涂防腐涂装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | Gr-SB-2E | m | 20817 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 3.波形梁及其匹配件安装； 4.场地清理，弃方处理； 5.补涂防腐涂装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-c | 波形梁钢护栏端头
-1 | SB级护栏起始段端头 | 处 | 13 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖，镀锌方钢打入； 3.模板制作、安装、拆除； 4、钢筋的保护、储存及除锈、钢筋整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定等 5.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 6.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 7.基坑回填，夯实； 8.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | SB级护栏终止段端头 | 处 | 13 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基槽开挖，镀锌方钢打入； 3.模板制作、安装、拆除； 4、钢筋的保护、储存及除锈、钢筋整直、接头、截断、弯曲、安设、支承及固定等 5.混凝土制作、运输、浇筑、养护、（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 6.沉降缝、泄水孔预留，灌缝处理； 7.基坑回填，夯实； 8.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-3 | 中央分隔带护栏（Am级）端部 | 处 | 7 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 3.波形梁及其匹配件安装； 4.场地清理，弃方处理； 5.补涂防腐涂装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-d | 破除波形梁护栏 | m | 21504 |  | 0 | 1.原有护栏拆除； 2.完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-e | 破除波形梁护栏残值回收 | m | -21504 |  | 0 | 1.原有护栏残值回收； 2.完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
602-5 | 中央分隔带活动护栏
-c | TB级可导向防撞垫 | 套 | 5 |  | 0 | 1.对护栏地下进行物探； 2.基础施工（成孔、埋入或预埋套筒或预埋地脚螺栓等）； 3.防撞垫及其匹配件安装； 4.场地清理，弃方处理； 5.补涂防腐涂装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604 | 道路交通标志
604-1 | 单柱式交通标志
-1 | φ89 φ1000圆型标志 | 套 | 11 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑、模板支拆等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | φ76 D800八角形标志 | 套 | 3 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑、模板支拆等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-3 | φ89 600*800矩形标志 | 套 | 12 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑、模板支拆等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-4 | φ114 1000*2000矩形标志 | 套 | 1 |  | 0 | 1.基槽开挖； 2.基础施工（钢筋与预埋件安装、混凝土浇筑、模板支拆等）； 3.立柱、标志板及各种匹配件制作与安装； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-5 | 1000*1000桥梁养护公示牌 | 个 | 4 |  | 0 | 1.桥梁养护公示牌制作与安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-7 | 百米牌 | 个 | 10 |  | 0 | 1.百米牌制作与安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-8 | 里程碑
-1 | 里程碑(一) | 个 | 11 |  | 0 | 1.基础施工或设置连接件； 2.里程碑制作与安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | 里程碑(二) | 个 | 2 |  | 0 | 1.基础施工或设置连接件； 2.里程碑制作与安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-9 | 公路界碑
604-9 | 公路界碑 | 个 | 126 |  | 0 | 1.界碑制作； 2.基槽开挖、基槽混凝土浇筑、界碑埋设； 3.基坑回填、夯实； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-10 | 百米桩
-1 | 百米桩 | 个 | 101 |  | 0 | 百米桩制作、安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
604-12 | 道口标柱 | 个 | 24 |  | 0 | 1.路口标注制作； 2.基槽开挖、基槽混凝土浇筑、标注埋设； 3.基坑回填、夯实； 4.清理，弃方处理等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 白色标线 | ㎡ | 11946.8 |  | 0 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）标线，撒布玻璃珠（反光标线），初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605-2 | 振动路面标线
-a | 振动标线 | ㎡ | 5548.34 |  | 0 | 1.路面清扫； 2.刮涂底油，涂料加热溶解，喷（刮）振动标线，初期养护等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605-5 | 轮廓标
-b | 附着式轮廓标
-1 | De（Rbw）-At1 | 个 | 435 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-2 | De（Rbw）-At2 | 个 | 90 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-3 | De（Rby）-At1 | 个 | 406 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
-4 | De（Rby）-At2 | 个 | 130 |  | 0 | 1. 连接件设置； 2.轮廓标安装等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
605-6 | 立面标记 | ㎡ | 1042.13 |  | 0 | 1.表面清理，粘贴立面标记等完成该项工作全部内容，具体以图纸及招标文件为准。
607 | 超速抓拍监控门架改造
607-1 | 监控杆
-a | 电子警察监控杆(H=7.5m，挑臂长14m) | 套 | 2 |  | 0 | 1.土方开挖、回填、压实、余方弃运； 2.基地平整夯实，碎石垫层铺设； 3.混凝土基础及钢筋制作、安装； 4.水泥砂浆浇筑； 5.立柱及横梁； 6.除锈、喷砂、防腐、刷漆、热镀锌处理； 7.含雨帽、螺栓、钢构件、接地装置等制作安装； 8.安装、调试； 9.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 门架整体拆除(含基础) | 项 | 1 |  | 0 | 1.门架整体拆除(含基础)； 2.现状摄像机、补光灯及抱杆箱保护性拆除并利旧安装； 3.拆除后送至指定位置； 4.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607-2 | 电缆
-a | 网线(STP5e-4x2x0.5，RJ网口) | m | 300 |  | 0 | 1.敷设、标记、卡接； 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 双绞线(RVSP-300/300，2x2x1.5) | m | 200 |  | 0 | 1.电缆敷设； 2.电缆头制作、安装； 3.防火堵洞； 4.电缆防护； 5.电缆防火隔板； 6.电缆防火涂料； 7.揭（盖）盖板； 8.阻燃槽盒； 9.电缆试验等完成该项工作的全部内容//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-c | 供电电缆(YJV-1,3x4) | m | 60 |  | 0 | 1.电缆敷设； 2.电缆头制作、安装； 3.防火堵洞； 4.电缆防护； 5.电缆防火隔板； 6.电缆防火涂料； 7.揭（盖）盖板； 8.阻燃槽盒； 9.电缆试验等完成该项工作的全部内容//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-d | 供电电缆(YJV-1,3x2.5) | m | 500 |  | 0 | 1.电缆敷设； 2.电缆头制作、安装； 3.防火堵洞； 4.电缆防护； 5.电缆防火隔板； 6.电缆防火涂料； 7.揭（盖）盖板； 8.阻燃槽盒； 9.电缆试验等完成该项工作的全部内容//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607-3 | 防雷接地
-a | 避雷器(二合一避雷器) | 对 | 3 |  | 0 | 1.购置、安装、调试； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 接地线(YJV-1,1x16，L=3m) | 根 | 9 |  | 0 | 1.接地线制作、安装； 2.热镀锌处理； 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-c | 接地线(40x4mm扁铁) | m | 30 |  | 0 | 1.接地线制作、安装； 2.热镀锌及沥青防腐处理； 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-d | 接地极(DN50，δ=3.5mm，L=2.5m) | 根 | 3 |  | 0 | 1.接地极制作、安装； 2.热镀锌处理； 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607-4 | 其他
-a | 拉管(2xPE100DN75) | m | 50 |  | 0 | 1.拉管物探； 2.绿地占用、破除及恢复； 3.拉管施工； 4.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 电缆井(预制成品井，500*500*800mm) | 座 | 2 |  | 0 | 1.土方开挖、回填、压实、余方弃运； 2.基地平整夯实，混凝土基础； 3.预制成品井安装； 4.水泥砂浆抹面、防腐； 5.盖板安装及加固； 6.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-c | 监控设施、抱杆箱、落地箱接线恢复(含调试) | 项 | 1 |  | 0 | 1.监控设施、抱杆箱、落地箱接线恢复(含调试)； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-d | 绿化占用 | ㎡ | 6 |  | 0 | 1.绿化占用； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-e | 破绿恢复 | ㎡ | 18 |  | 0 | 1.绿地破除及恢复； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607 | 信号灯改造
607-1 | 信号灯
-a | 机动车道信号灯（悬臂式，H=7.5m，挑臂3.5m，1+1灯组） | 套 | 1 |  | 0 | 1.土方开挖、回填、压实、余方弃运； 2.基地平整夯实，垫层铺设； 3.混凝土基础及钢筋制作、安装； 4..预埋铁件； 5.信号灯、灯杆、倒计时器及附件的制作、安装； 6.钢构件制作、安装； 7.防腐、防锈、喷塑、热镀锌、油漆处理； 8.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 机动车道信号灯（悬臂式，H=7.5m，挑臂10m，2+1灯组） | 套 | 4 |  | 0 | 1.土方开挖、回填、压实、余方弃运； 2.基地平整夯实，垫层铺设； 3.混凝土基础及钢筋制作、安装； 4..预埋铁件； 5.信号灯、灯杆、倒计时器及附件的制作、安装； 6.钢构件制作、安装； 7.防腐、防锈、喷塑、热镀锌、油漆处理； 8.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607-2 | 电缆
-a | 流量数据传输线缆(六类网线，RJ45) | m | 60 |  | 0 | 1.敷设、标记、卡接； 2.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 控制电缆(RVV-300/500,12x1.5) | m | 83.56 |  | 0 | 1.电缆敷设； 2.电缆头制作、安装； 3.防火堵洞； 4.电缆防护； 5.电缆防火隔板； 6.电缆防火涂料； 7.揭（盖）盖板； 8.阻燃槽盒； 9.电缆试验等完成该项工作的全部内容//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-c | 控制电缆(RVV-300/500,18x1.5) | m | 284.18 |  | 0 | 1.电缆敷设； 2.电缆头制作、安装； 3.防火堵洞； 4.电缆防护； 5.电缆防火隔板； 6.电缆防火涂料； 7.揭（盖）盖板； 8.阻燃槽盒； 9.电缆试验等完成该项工作的全部内容//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607-3 | 防雷接地
-a | 接地线(YJV-1,1x16，L=3m) | 根 | 15 |  | 0 | 1.接地线制作、安装； 2.热镀锌处理； 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 接地线(40x4mm扁铁) | m | 40 |  | 0 | 1.接地线制作、安装； 2.热镀锌及沥青防腐处理； 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-c | 接地极(DN50，δ=3.5mm，L=2.5m) | 根 | 8 |  | 0 | 1.接地极制作、安装； 2.热镀锌处理； 3.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
607-4 | 其他
-a | 信号机箱更新(IP54，含基础) | 套 | 1 |  | 0 | 1.土方开挖、回填、压实、余方弃运； 2.基地平整夯实，垫层铺设； 3.混凝土基础及钢筋制作、安装； 4.机柜式机箱制作、安装； 5.内设信号灯主机、8电口2光口千兆以太网交换机及4G通信模块,内置防雷模块； 6.参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-b | 视频流量检测摄像机(安装于电警监控杆) | 套 | 3 |  | 0 | 1.购置、安装、调试； 2.含摄像机支架； 3.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-c | I/O板卡 | 套 | 3 |  | 0 | 1.购置、安装、调试； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-d | 网络通讯租赁费(100M带宽，物理或虚拟专网) | 项 | 1 |  | 0 | 1.网络通讯租赁费(100M带宽，物理或虚拟专网)； 2.按2年计； 3.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-e | 信号灯系统接线恢复(含调试) | 项 | 1 |  | 0 | 1.信号灯系统接线恢复(含调试)； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
-f | 电子警察系统接线恢复(含调试) | 项 | 1 |  | 0 | 1.电子警察系统接线恢复(含调试)； 2.详细技术要求见设计说明//参照图纸及招标文件的技术要求，满足施工及验收相关规范要求，施工单位自行勘察现场，结合现场实际进行报价，为完成该项工作内容所需的辅助工作请投标人在综合单价中考虑，达到竣工交验标准。
清单 第600章合计 人民币 |  |  |  |  | 0